## Sheet1
【G174】 BRK評価冶具作成 ①内部補正STPモータの寿命評価用KV冶具作成完 (7/10) ②内部照明回路の暫定設計・冶具作成完 (7/18) - LEDドライバ回路の設計と評価 - 調光制御ソフトの仕様検討と実装 ③測距関連の冶具作成と取りまとめ | 【気づきと提案】 | 15 | 【G174】 BRK設計 下記4基板の設変・出図完 - ヘッドNHモータ基板 (-10/1) - ヘッド原点基板 (-10/1) - Xコン基板 (-10/3) - 温度測定基板 (-10/3) | 【スピード】 - 回路入力を前倒して行い、早めに部品配置検討できる状態にする 【要望性】 - 日程面のコンセンサスを十分に取る - 構造担当に積極的にアプローチし基板外形をFIX
【G174】 BRK基板設計 前半 ①PM基板のMD-U搭載評価完 (8/21) ②下記3基板の設変・出図完 - リアIF基板 (7/31) - PM基板 (8/7) - 照明基板 (9/7, 7日前倒し) |  | 25 | 【G174】 BRK評価 ①下記BRK基板の単体評価完 (-10/20) - リアIF基板、PM基板、パワーモニタPD基板 ②BRK機体のKIS・規格評価の計画と評価完 (-12/20) | 【気づき】 - 設変内容とリスクを踏まえて評価項目を作成 (①) 【スピード】 - クリティカルパスを把握して日程遅延を防ぐ (①) - 作業予定を事前に計画 (②) - 工数を意識して手際よく作業 (②)
【G174】 BRKハーネス設計 ①BRKハーネス発注完 (8/*) ②ブレボハーネス発注完 (8/*) ③ブレボ組立てとAC周りの動作確認完 (9/20) | X | 25 | 【G174】 ES設計 ①ES基板の回路入力完 (-12/20) ②ESハーネス設計・発注完 (-12/20) | 【気づき】 - ハーネス気づきリストを運用 - BRKで発生した課題を漏れなく改善 【要望性】 - 構造・ハード担当者と日程感を早めに共有 - 前倒し日程で進められるよう取り計らう
【G174】 Xコン基板の暫定設計 雷サージ対策の暫定設計完 (9/14) - バリスタの選定、回路構成の検討 | X | 25 | 【G174】 ブレボ・機体組立て ①BRKブレボの組立て完 (-10/**) ②BRK機体の組立て完 (-11/**) | 【スピード】 - ハーネスや基板を事前仕分けし、組立てを効率化 - 手順書を作成し誤組立てを防止 - 派遣の方に適切に仕事を割り振る
【G174】 BRK基板設計 後半 下記3基板の設変・出図完 - AC中継基板 (***) - PLD基板 (***) - パワーモニタPD基板 (***) |  | 10 | 【付加価値提案】 ①MD-Xの課題 (気づき) を5個以上抽出 ②改善案とG174での技術的実現性をまとめる | 【気づき】 - MD-Xを触りこみユーザ目線で感じる不満を抽出 - 実現性の検討では他の技術チームと連携
【G174】 付加価値提案 MD-X課題抽出のための前準備完